## 예시 x월 x일
팀 | X팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 2024.5.16 (목)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, vuex 모듈화
[Vue.js/springboot] 환경설정
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, pinia 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 환경설정 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능

## 5월 16일(목)
팀 | 13팀
작성자 | 노명환
개발 날짜 | 2024.05.16 (목)
개발자 | 노명환, 이대현
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [기타]설계서(UseCase Diagram, ERD, Class Diagram, 테이블 설계서)
[MySQL] DB정리
[SpringBoot/Vue] 환경설정
[SpringBoot/Vue] 관광지 정보(attraction)
[SpringBoot/Vue] 로그인, 로그아웃
[Vue] Component 정리
개발내용 | [MySQL] DB정리 - 노명환
[SpringBoot] 관광지 정보 리스트 호출 - 노명환
[SpringBoot] 환경설정 - 노명환
[SpringBoot/Vue] 로그인, 로그아웃 - 이대현
[Vue] Component 정리 - 이대현
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 17일(금)
팀 | 13팀
작성자 | 노명환
개발 날짜 | 2024.05.16 (목)
개발자 | 노명환, 이대현
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [SpringBoot/Vue] 로그인, 로그아웃
[SpringBoot] 유저(member) BackEnd
[SpringBoot] 관광지(attraction) 조회
[SpringBoot] 여행계획(plan) 조회, 입력
[SpringBoot] 여행후기, 평점(rating) 조회, 입력
개발내용 | [SpringBoot/Vue] 로그인, 로그아웃 - 이대현
[SpringBoot] 유저(member) BackEnd - 이대현
[SpringBoot] 관광지(attraction) 조회 - 노명환
[SpringBoot] 여행계획(plan) 조회, 입력 - 노명환
[SpringBoot] 여행후기, 평점(rating) 조회, 입력 - 노명환
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 18일(토)
팀 | 13팀
작성자 | 이대현
개발 날짜 | 2024.05.18 (토)
개발자 | 노명환, 이대현
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [SpringBoot/Vue] 회원가입, 정보 수정, 네비게이션 가드 설정, 컴포넌트 수정 마무리
[SpringBoot/Vue] 추천 페이지 API 연결 및 레이아웃 수정
[Vue] 플랜 페이지 컴포넌트 작성
개발내용 | [SpringBoot/Vue] 추천 페이지 연결 및 레이아웃 수정 - 노명환(70%)
문제점 | v-carousel(슬라이드) 사용 미숙
해결방법
사진첨부가능

## 5월 19일(일)
팀 | 13팀
작성자 | 이대현
개발 날짜 | 2024.05.19 (일)
개발자 | 노명환, 이대현
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue] 컴포넌트 수정 + plan 컴포넌트 디테일 페이지 만들기
[Vue] KakaoMap 구현
개발내용 | [Vue] 컴포넌트 수정 + plan 컴포넌트 디테일 페이지 만들기 - 이대현
[Vue] KakaoMap 구현 - 노명환(10%)
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 20일(월)
팀 | 13팀
작성자 | 노명환
개발 날짜 | 2024.05.20 (월)
개발자 | 노명환, 이대현
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [SpringBoot/Vue] 로그인, 로그아웃 개선
[SpringBoot/Vue] 관광지 상세보기 화면
[Vue] KakaoMap 구현
[SpringBoot/Vue] 관광지 검색 리스트
[Vue] Component 및 디자인 개선
[MySQL] 리뷰테이블 더미데이터 추가
개발내용 | [SpringBoot/Vue] 로그인, 로그아웃 개선 - 이대현
[SpringBoot/Vue] 관광지 상세보기 화면 - 노명환, 이대현
[Vue] KakaoMap 구현 - 노명환
[SpringBoot/Vue] 관광지 검색 리스트 - 노명환
[Vue] Component 및 디자인 개선 - 이대현
[MySQL] 리뷰테이블 더미데이터 추가 - 노명환
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 21일(화)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2024.05.21 (화)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 22일(수)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2024.05.22 (수)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 23일(목)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2024.05.23 (목)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 24일(금)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2024.05.24 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능